**পরিশিষ্ট ‘গ’**

**২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সময়সূচি (এপিএ ক্যালেন্ডার)**

| **সময়সীমা** | **বিষয়** | **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ** |
| --- | --- | --- |
| **ক. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও সংশোধন** | | |
| 2০ এপ্রিল, ২০২০ | এপিএ নির্দেশিকা অনুযায়ী  বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রস্তুতকরণ | এপিএ টিম |
| ৩০ এপ্রিল, ২০২০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণ | এপিএ টিম |
| ০৪ মে, ২০২০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া এপিএ স্বাক্ষরকারী  ঊর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ | এপিএ টিম |
| ২০ মে, ২০২০ | আওতাধীন অফিস কর্তৃক প্রেরিত খসড়া এপিএ’র উপর  ফলাবর্তক প্রদান | ঊর্ধ্বতন অফিসের এপিএ টিম |
| ১০ জুন, ২০২০ | ঊর্ধ্বতন অফিসের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে অফিস প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ ও চূড়ান্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ঊর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ | এপিএ টিম |
| 25 জুন, ২০২০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন | ঊর্ধ্বতন অফিসের এপিএ টিম |
| ১০ জুলাই, ২০২০ | স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্ব স্ব অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ | এপিএ টিম |
| ৩০ আগস্ট, ২০২০ | এপিএ’র সংশোধনী প্রস্তাব (যদি থাকে) ঊর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ | এপিএ টিম |
| ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ | আওতাধীন অফিস হতে প্রেরিত এপিএ সংশোধনী প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান | উর্ধতন অফিসের এপিএ টিম |
| **খ. কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ** | | |
| ১৫ অক্টোবর, ২০২০ | কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও অগ্রগতি ওয়েবসাইটে প্রকাশ | এপিএ টিম |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ | কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ ঊর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ | এপিএ টিম |
| 15 ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | আওতাধীন অফিস হতে প্রেরিত অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদান | ঊর্ধ্বতন অফিসের এপিএ টিম |
| ১৫ এপ্রিল, ২০২১ | কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও অগ্রগতি ওয়েবসাইটে প্রকাশ | এপিএ টিম |
| ৩০ জুন, ২০২১ | কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও অগ্রগতি ওয়েবসাইটে প্রকাশ | এপিএ টিম |
| **গ. কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন** | | |
| ৫ আগস্ট, ২০২১ | ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ ঊর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ | এপিএ টিম |
| ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ | আওতাধীন অফিসের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরীক্ষা ও যাচাই অন্তে চুড়ান্ত মূল্যায়ন সমাপ্ত ও ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ঊর্ধ্বতন অফিসের এপিএ টিম |